## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	Line	1
	Seb	1
	Mickael	1
		0

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

					1	1	0	1	1	1	1	0	1	0,5	7,5
Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation (heures)	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10	Réalisé (heures)
	0000 - Préparation	Seb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Etude du CDC	Seb	Terminé					0
	Installer et configurer l’environnement de développement	Line	Terminé					0
	Gestion du projet	Seb	En cours					0
	Créer la base de données	Line	Terminé					0
	Structure couche Métier	Seb	Terminé					0
	Structure couche Accès Base de données	Line	Terminé					0
	Structure couche Contrôleur	Mickael	Terminé					0
	Structure couche Interface Utilisateur	Mickael	En cours					0
1	1001 – Se connecter	Line	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	1002 – Se souvenir de moi	Line	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	1003 – Gérer son profil	Line	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2001 – Afficher les sorties par site	Seb	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2002 – Créer une sortie	Mickael	En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2003 – S’inscrire	Line	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2004 – Se désister			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2005 – Clôture des inscriptions			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2006 – Annuler une sortie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2007 – Archiver les sorties			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2008 – Afficher les profil des autres participants			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
2	1004 – Photo pour le profil	Line	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2009 – Utilisation smartphone			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2001 – Utilisation tablette			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	1006 – Inscrire des utilisateurs par intégration de fichier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	1007 – Inscrire un utilisateur manuellement			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
3	1005 – Mot de passe oublié			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2014 – Gérer les lieux			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	1008 – Désactiver des utilisateurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	1009 – Supprimer des utilisateurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2012 – Annuler une sortie en tant qu’administrateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
	2013 – Gérer les villes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
4	4001 – Gérer des groupes privés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Structure couche Métier					0
	Structure couche Accès Base de données					0
	Structure couche Contrôleur					0
	Structure couche Interface Utilisateur					0
	Tests fonctionnels et technique					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
	Charge estimée/reste à faire en heures			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			157,5	136,5	115,5	94,5	94,5	73,5	52,5	31,5	10,5	10,5	0	0

## Feuil1
Tâche à réaliser	Estimation (heures)	Réalisé (heures)
0000 - Préparation	0	0
1001 – Se connecter	0	0
1002 – Se souvenir de moi	0	0		Étiquettes de lignes	Somme de Estimation (heures)	Somme de Réalisé (heures)
1003 – Gérer son profil	0	0		0000 - Préparation	0	0
2001 – Afficher les sorties par site	0	0		1001 – Se connecter	0	0
2002 – Créer une sortie	0	0		1002 - Se souvenir de moi	0	0
2003 – S’inscrire	0	0		1003 - S'inscrire	0	0
2004 – Se désister	0	0		1004 - Supprimer mon compte	0	0
2005 – Clôture des inscriptions	0	0		1005 - Mot de passe oublié	0	0
2006 – Annuler une sortie	0	0		1006 - Afficher un profil	0	0
2007 – Archiver les sorties	0	0		1007 - Modifier mon profil	0	0
2008 – Afficher les profil des autres participants	0	0		1008 - Achat de crédits	0	0
1004 – Photo pour le profil	0	0		1009 - Se déconnecter	0	0
2009 – Utilisation smartphone	0	0		2001 - Vendre un article	0	0
2001 – Utilisation tablette	0	0		2002 - Modifier une vente	0	0
1006 – Inscrire des utilisateurs par intégration de fichier	0	0		2003 - Annuler une vente	0	0
1007 – Inscrire un utilisateur manuellement	0	0		2004 - Lister les enchères en mode deconnecté	0	0
1005 – Mot de passe oublié	0	0		2005 - Lister les enchères en mode connecté	0	0
2014 – Gérer les lieux	0	0		2006 - Faire une enchère	0	0
1008 – Désactiver des utilisateurs	0	0		2007 - Remporter une vente	0	0
1009 – Supprimer des utilisateurs	0	0		2008 - Photo pour le vente	0	0
2012 – Annuler une sortie en tant qu’administrateur	0	0		2009 - Afficher le détail d'une enchère	0	0
2013 – Gérer les villes	0	0		2010 - Pagination	0	0
4001 – Gérer des groupes privés	0	0		2011 - Voir les enchérisseurs	0	0
0	0	0		3001 - Supprimer des comptes utilisateurs	0	0
0	0	0		3002 - Désactiver un compte utilisateur	0	0
0	0	0		3003 - Gestion catégories	0	0
0	0	0		5001 - Version mobile	0	0
0	0	0		6001 - Boutons rafraichir et retour du navigateur	0	0
0	0	0		6002 - Page d'accueil	0	0
0	0	0		6003 - Lien logo Enchères	0	0
				7001 - Gestion des logs	0	0
				8001 - Session utilisateur de 5mn	0	0
				9001 - Version anglaise	0	0
				Total général	0	0

## Pilotage
Avancement de l'itération